## Sheet1
Co-work Project Milestone
|  | 1 | [26 empty] | 2 | [27 empty] | 비고
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Preperation | 개발 환경 사전 협의 | bar: 1 5 to 1 8
개발 기술 분석 및 연구 | bar: 1 7 to 1 31
Database | 데이터베이스 설계 | bar: 1 7 to 1 9
Crawling | 크롤링 모듈 설계 | bar: 1 10 to 1 12
크롤링 모듈 구현 | bar: 1 13 to 1 17
Deep learning | 큐레이션 모듈 설계 | bar: 1 18 to 1 31
큐레이션 모듈 구현 | bar: 1 25 to 2 7
Web | 웹 서버(back-end) 구현 | bar: 2 8 to 2 21
프론트엔드(front-end) 구현 | bar: 2 8 to 2 21
Test | 테스트 | bar: 2 22 to 2 28